清远市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收实施细则3.0版

第一章 总体要求

第一条 为了进一步深入推进工程建设项目审批制度改革，促进建设工程竣工联合验收工作有序有效开展，根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省自然资源厅 广东省人民防空办公室 广东省档案局关于房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收的管理办法（试行）》（粤建规范〔2022〕2号）和《关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作的通知》（粤建改办〔2021〕3号）等文件精神，制定本实施细则。

第二条 在清远市行政区域范围内，由建设行政主管部门核发施工许可手续的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“建设工程”），实行自然资源、消防、人防、档案等事项竣工联合验收，适用本细则。

第三条 建设工程竣工联合验收牵头单位是核发施工许可手续的建设行政主管部门，属市建设行政主管部门负责监管的工程由市建设行政主管部门牵头，其它工程由属地建设行政主管部门牵头。负责自然资源、消防、人防、档案等专项验收的主管部门按照职责分工，协同联动、共同实施。

- 联合验收实行“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”的运作模式，按照“一家牵头、一窗受理、限时办结、集中反馈”的方式，联合完成相关竣工专业验收或者备案。

- 第五条 建设工程竣工联合验收的条件：

（一）建设工程具备法律法规规定的竣工验收条件，建设单位已组织完成工程质量竣工验收并合格；

（二）建设工程已按规划许可文件完成建设，达到《清远市城市规划区建设工程规划条件核实管理办法》（清府办函〔2019〕122号）的要求；

（三）建设工程已按消防设计文件要求完成，各项消防设施和功能满足消防技术标准要求，并取得消防设施检测合格报告和参建单位签署的验收合格文件；

（四）人防建设工程已按设计和合同约定的内容建成，有完整的技术档案和施工管理资料，具备法律法规规定的竣工验收条件；

（五）城建档案验收实行告知承诺制。建设单位向城建档案管理部门提交书面承诺，并取得城建档案管理部门告知承诺办理意见；

（六）现土地使用权人不存在欠缴土地出让金或缓缴土地出让金（含违约金、滞纳金、利息）的，且已按合同完成开发建设；

（七）雷电防护装置设计已通过市(县、区）气象主管机构审核，取得《雷电防护装置设计核准意见书》；新建、改建、扩建工程的雷电防护装置必须与主体工程同时施工；按照经审核批准的施工图施工，施工记录完整，且通过具备雷电防护装置检测资质机构的检测，各分项工程质量验收符合《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601—2010）和其他国家现行技术规范标准；安装的防雷产品技术参数与设计报审阶段一致；

（九）建设工程项目的绿化已按设计和合同约定的内容建成，有完整的工程技术档案和施工管理资料，具备法律法规规定的竣工验收条件；

（十）其它事项具备验收条件。

第六条 竣工联合验收内容按工程类型分为三类：

（一）房屋建筑工程。包含规划条件核实与土地核验、消防验收（备案）、建设工程档案验收、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收备案、雷电防护装置竣工验收、结建式人防工程竣工验收备案（核准），污水排入排水管网许可证核发、房屋市政工程竣工验收备案等，其中建设工程档案验收事项实行告知承诺制。

（二）市政基础设施工程。包含规划条件核实与土地核验、消防验收（备案）、建设工程档案验收、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、污水排入排水管网许可证核发、房屋市政工程竣工验收备案等，其中建设工程档案验收事项实行告知承诺制。

（三）装饰装修工程。包含规划条件核实（如涉及）、消防验收（备案）、建设工程档案验收、房屋市政工程竣工验收备案等，其中建设工程档案验收事项实行告知承诺制。

第二章　网上申请、资料审验和主动服务

第七条 建设工程已完工并具备联合验收条件的，建设单位在清远市工程建设项目审批平台（下称“工建平台”）提出申请，选择工程验收所涉及的专项验收事项，按《办事指南（3.0版）》要求填写表单并提交相关材料。

第八条 对于已通过验收的事项，建设单位可在屋市政工程竣工验收备案材料清单处直接上传结果文书；属于本次联合验收事项的，应同时按清单材料并联申报，牵头部门将有关事项通过系统推送至各专项验收部门进行预审；对不涉及的事项，选择“不涉及”。

第九条 专项验收部门收到征求意见指令起1个工作日内在清远市工程建设项目审批系统（下称“审批系统”）反馈资料审核意见（包括建设单位提出的不涉及事项）。牵头部门汇总专项验收部门资料审核情况，自收到各专项验收部门预审意见后1个工作日内作出是否受理的决定：资料齐全，符合申请要求的，出具受理通知；对资料不全或不符合要求的，一次性告知，并要求申请人于5个工作日内补齐，补正材料经所涉及部门审核通过后，牵头部门出具受理通知。申请人逾期未补齐材料或材料审核仍不通过的，作出不予受理决定。

第十条 专项验收部门要指定分管联合验收工作的工作人员。工作人员登录“审批系统”，跟踪查验建设单位申请联合验收情况及网上提交资料情况。

第十一条 建设单位可以根据工程实际情况，提前与专项验收部门进行工作对接，专项验收部门可以开展提前介入服务。建设单位在网上申请联合验收后，牵头部门协调专项验收部门加强服务指导，一次性告知资料验收和现场验收问题。

第三章 现场验收和监督

第十二条 对于已经受理的建设工程，牵头部门可根据工程实际情况和建设单位意见，确定现场统一验收时间，并通过“审批系统”发出联合验收计划，专项验收部门通过“审批系统”回复参与联合验收的意见。确定联合验收计划时间后，牵头部门提前通知建设单位组织勘察、设计、施工、监理等参建单位做好现场验收准备。

第十三条 专项验收部门可提前在系统中提出相关问题，由联合验收牵头部门进行汇总，在勘验现场时一并协调；认为不需现场勘验的，应自受理之日起2个工作日内在“审批系统”登记说明。

第十四条 牵头部门按约定时间统一组织专项验收部门赴工程现场开展联合验收工作（应自受理之日起3个工作日内完成），专项验收部门验收人员按职责分工在现场开展相关专项检查验收（备案）工作。对发现的存在问题可快速整改完毕的，专项验收部门应及时指导建设单位于现场验收后2个工作日内完成并确认。

第十五条 工程竣工联合验收时限应当自受理之日起8个工作日内完成。其中，专项验收部门自受理之日起7个工作日内（不包括验收整改时间）在“审批系统”填写专项验收（备案）意见。对专项验收部门现场验收时要求建设单位补充的相关资料，建设单位应在申报系统补充上传。验收（备案）通过的，填写通过意见；验收（备案）不通过的，填写不通过的理由、法定依据及整改意见。

第四章 出具结果

第十六条 对所有专项验收（备案）都通过的工程，牵头部门在“审批系统”出具《清远市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》，建设单位可在申请系统中自行下载保存、打印。

第十七条 联合验收实行“一票否决”方式，专项验收（备案）有不通过的，牵头部门汇总需整改问题，自受理之日起7个工作日内出具办理结果通知书，对存在问题一次性告知。

第十八条 专项验收部门应对建设单位的验收整改工作进行监督指导。建设单位整改完成后需重新提出联合验收申请，原已审查通过的材料不再重复提交（已合格的专项验收（备案）结果继续保留有效），相关专项验收部门自行在规定时限内完成专项验收（备案）工作，并在“审批系统”登记验收意见。验收（备案）全部通过后，牵头部门出具《清远市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》。

第十九条 专项验收部门给予资料审核通过意见后，建设工程联合验收程序自动启动，开始计入联合验收办理时限。联合验收办理时限为8个工作日（不包括验收整改及复验时间）。复验时限参照验收时限执行。

第二十条 复验仍有不合格的，由联合验收牵头部门组织召开专题协调会，商定整改方案。

第二十一条 建设单位应当在工程竣工联合验收合格后3个月内向城建档案部门移交一套符合规定的建设工程档案。

第二十二条 建设单位应当在工程竣工联合验收合格后2个月内到住建部门办理建设工程结算价备案。

第二十三条 对采取告知承诺制方式受理的其余竣工专业验收或者备案事项，建设单位应当在规定时限内到主管部门补正承诺提供的材料。

第五章 信息共享

第二十四条 工程联合验收完成后，“审批系统”自动生成联合验收电子档案，并实时推送至专项验收部门，与自然资源、住建、档案、城管、水利、气象、供水、供电、燃气、通信等部门实行信息共享。

第二十五条 工程联合验收通过后，同步出具含市工程建设审批制度改革领导小组办公室审批意见的《清远市房屋建筑和市政纳入联合验收范围的工程，《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》或《清远市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》将自动推送到不动产登记部门基础设施工程竣工联合验收意见书》。建设单位凭《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》或《清远市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》任意一项办理不动产首次登记或政府固定资产等后续相关手续。

第六章 其 他

第二十六条 对能分栋或分段后完全独立使用并与其他未完成的房屋建筑工程不存在使用和施工安全相互影响的子单位工程，可分段开展联合验收工作，剩余部分后期由建设单位完成验收相关准备工作后另行申请。

第二十七条 工程通过竣工联合验收后，方可交付使用；未经联合验收或者联合验收不通过的，不得交付使用。

第二十八条 牵头部门结合当地情况，负责制定《清远市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南》，作为本实施细则的配套文件同步使用。

第二十九条 本实施细则根据改革进度情况实行动态管理。专项验收或备案部门应按照广东省工程建设项目主要审批清单以及本实施细则，实时更新线上申办窗口，确保申报通道流畅、指引清晰。

条文涉及专项验收的内容由专项验收部门解释，其它由牵头部门负责解释。

第三十条 本实施细则自2022年12月12日起实施，试行1年。