附件3

2022年度清远市食品药品检验所

药物抽样检验项目绩效自评报告

一、基本情况

为充分发挥药品抽检在发现药品质量问题及风险中的作用，切实保障公众用药安全，根据《药品质量抽查检验管理办法》和《广东省药品监督管理局办公室关于印发2022年广东省药品抽检工作计划的通知》(粤药监办执法〔2022〕71号)要求，结合我市药品监管实际和工作需要，设立药品抽样检验项目。

根据《关于下达2022年市级部门预算的通知》（清财预〔2022〕2号），下达市市场监督管理局药品抽样检验项目经费13万元，用于开展市级药品安全监督抽样检验。根据《清远市市场监督管理局关于印发<清远市2022年市级药品抽检工作计划>的通知》,由市食品药品检验所承担本次药品监督抽检检验工作。

- 自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 药品抽样检验项目，按期完成了绩效目标，资金支出率为99.95%，自评等级“优”，自评分数95分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 专项资金全部用于开展药品抽样检验的抽样、购样、检验相关支出。截止2022年12月31日，安排的项目资金130000元，已经支出129930.5万元，节约资金69.5元。资金支出率99.95%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

- 项目按期按质完成各项预期绩效目标。

- 项目总体完成情况：

2022年，共完成市级药品抽样检验38批，合格率97.4%。其中日常抽检15批，合格15批，合格率100%；应急（执法）抽检2批，不合格1批，合格率50.0%；疫情防控专项21批，合格21批，合格率100.0%。其中国家基本药物品种7批次，非基本药物品种共31批次，涵盖化药（化学药）、中药（中成药、中药材（饮片））等类别的药品。其中在经营和使用环节分别抽取样品30批和8批次。药品抽样检验结果反映了当前清远市药品总体质量良好。

绩效指标分析：

- 产出指标

药品抽检完成率：预期药品抽检任务完成38批次。实际完成38批次。

监督抽查完成及时率：预期药品抽检任务完成时间2022年12月31日前。实际完成时间2022年12月20日。

检验报告及时送达率：预期检验结果全部按时报送市市场监督管理局。实际检验结果全部按时报送市市场监督管理局。

抽样成本：预期完成全部抽检任务不超预算（≤3400元/批次）。实际≤3400元/批次。

- 效益指标

- 药品抽检不合格处置率：预期不合格药品抽检结果全部按时报送市局处置。实际不合格药品抽检结果全部按时报送市局处置。

- 3.公众满意度调查情况。

- 本项目没有进行公众满意度调查。

三、改进意见

开展公众药品安全满意度调查，以了解项目实施效果。