附件3

清远市食品药品检验所2022年市级

食品安全抽样检验费项目

绩效自评报告

一、基本情况

- 根据《清远市财政局关于下达2022年市级食品安全抽样检验经费的通知》（清财工〔2022〕30号）和清远市市场监督管理局《关于印发2022年清远市节日专项（端午、中秋）食品安全监督抽检方案的通知》，为认真履行食品安全监管职能，提高食品安全监管水平，保障我市食品安全，根据《中华人民共和国食品安全法》，结合我市食品安全工作情况，下达清远市食品药品检验所2022年市级食品安全抽样检验经费8万元，专项用于开展2022年清远市节日专项（端午、中秋）监督抽样检验食品80批次。

- 自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 2022年清远市食品安全抽样检验项目，按期完成了绩效目标，资金支出率为100%，自评等级“优”，自评分数100分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 专项资金全部用于开展2022年清远市食品安全抽样检验的抽样、购样、检验及相关支出，截至2022年8月31日，安排的项目资金8.00万元已经全部支出完毕。资金支出率100%。

- 专项资金完成绩效目标情况。

- 项目按期按质完成了本年度的各项绩效目标。

- 项目总体完成情况：

根据清远市市场监管局《关于印发2022年清远市节日专项（端午、中秋）食品安全监督抽检方案的通知》，清远市食品药品检验所于2022年9月6日已全部完成2022年清远市节日专项（端午、中秋）食品安全监督抽检任务80批次，其中按计划共抽检粽子20批次，合格20 批次，合格率100 %；共抽检月饼 60 批次，合格60 批次，合格率100%。食品抽样检验结果反映了当前清远市食品总体质量良好。

绩效指标分析：

- 产出指标

1.食品重点品种抽检率：预期食品重点品种抽检率100%；实际食品重点品种抽检率100%。

2.重大食品安全事故发生次数:预期重大食品安全事故发生次数为0次。实际重大食品安全事故发生次数为0次。

3.食品安全抽检完成及时率：预期食品安全抽检完成及时率100%。实际食品安全抽检完成及时率100%。

- 改进意见

（一）按照市局抽检工作方案中统一规划，根据待抽检样品的特点，合理安排抽检时间，提高监督抽检工作的有效性。

（二）加大食品抽检培训力度。采取多种有效方式，加强对抽检工作人员的法律法规、食品抽检知识、抽检计划、抽检方式方法、国抽食品抽检系统等方面的培训。

- 清远市食品药品检验所

2023年2月7日