附件2-1

清远市食品药品检验所2021年省级促进经济

高质量发展专项资金（市场监督管理—

药品监督管理）（省药品医疗器械

化妆品抽检）项目总结

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省药品监督管理局办公室转发关于提前下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》(粤药监办〔2020〕513号)、《关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（清财工〔2021〕12号）、《广东省药品监督管理局办公室关于印发2021年广东省药品抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕73号）、《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2021年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕75号），下达我单位“省药品医疗器械化妆品抽检资金”167.30万元，用于实施2021年省药品医疗器械化妆品抽检项目。项目实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

- 项目绩效目标

- 根据省局年度省抽检计划制定科学合理的抽检方案，按时按质量完成本市省抽检计划批次；通过开展药品、化妆品（以下统称药品）质量抽检，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险。

二、项目管理情况

（一）资金管理

1.资金支付

根据《广东省药品监督管理局办公室转发关于提前下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》(粤药监办〔2020〕513号)和清远市财政局《关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（清财工〔2021〕12号），下达清远市食品药品检验所省药品医疗器械化妆品抽检资金167.30万元。截止2021年12月31日，项目任务已全部完成，项目共支出162.32万元，节约资金4.98万元。预算执行率97.02%。

- 支出规范性

专项资金管理严格执行广东省财政厅、广东省药品监督管理局《关于印发广东省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）管理办法的通知》(粤财社〔2019〕148号）和本单位《清远市食品药品检验所财务管理规定》，以及省、市财政制度，做到每项支出严格执行“三审、三签”，支出规范、合规，监管到位，做到专款专用。

（二）事项管理

1.实施程序

- 按照《广东省药品监督管理局办公室关于印发2021年广东省药品抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕73号）、《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2021年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕75号）要求，清远市市场监督管理局根据省抽检工作计划和清远市实际，制定了《关于印发清远市2021年省级药品抽检工作计划的通知》（清市监执二〔2021〕61号）、《关于印发2021年清远市化妆品监督抽检工作计划的通知》（清市监化〔2021〕46号），由清远市食品药品检验所按照省、市抽检工作计划要求，实施药品和化妆品抽检工作。

- 管理情况

按照省、市药品和化妆品抽检计划工作安排，截止2021将12月31日，清远市食品药品检验所已按时按质完成项目全部任务，能严格执行实验室质量管理体系文件，确保检验工作质量，确保检验报告的科学、准确、公平、公正，为行政监管提供了可靠的技术支撑。

- （1）省级药品抽检（检验）：完成检验643批次，完成全年任务的100%。

- 省级药品抽检（抽样）：完成抽样200批次，完成全年任务的100%。

- 省级药包材抽检（抽样）：完成抽样5批次，完成全年任务的100%。

- 省级化妆品抽检（检验）：完成检验70批次，完成全年任务的100%。

- 国家基本药物制剂品种抽检：完成清远市药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检12个品种，品种覆盖率100%，完成全年任务的100%。

三、项目绩效目标（指标）完成情况分析

（一）项目绩效目标完成情况

- 预算申报绩效目标：根据省局年度省抽检计划制定科学合理的抽检方案，按时按质量完成本市省抽检计划批次；通过开展药品、化妆品（以下统称药品）质量抽检，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险。

- 绩效目标实际完成：按照省、市药品和化妆品抽检工作计划安排，截止2021将12月31日，清远市食品药品检验所已按时按质完成全部抽检任务，为行政监管提供了可靠的技术支撑，有效发现、降低和消除不合格药品、化妆品导致的安全风险。

- 项目自评得分：100分。

- 绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

- 药品抽检批次（检验）：预期值≥643批次。实际完成检验643批次，完成率100%。

- 药品抽检批次（抽样）：预期值≥200批次。实际完成抽样200批次，完成率100%。

- 药包材抽检批次（抽样）：预期值≥5批次。实际完成抽样5批次，完成率100%。

- 化妆品抽检批次（检验）：预期值≥70批次。实际完成检验70批次，完成率100%。

- 质量指标

- 清远市药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检覆盖率：预期值100%。清远市药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种共12个，实际抽检品种12个，覆盖率100%。

- 时效指标

- 检验报告及时送达率：预期值100%。检验报告按照省、市抽检工作计划，实际能做到100%按时报送市场监管部门。

- 抽检任务完成时间：预期药品2022年2月底、化妆品2022年5月前完成。项目实施至2021年12月31日已全部完成。

- 成本指标

预算控制：预期值不超预算。下达资金167.30万元，实际支出162.32万元，节约资金4.98万元，不超预算。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

- 药品抽检不合格产品查处率：预期值100%。实际值100%。

3.满意度指标完成情况分析

药品基本药物抽检工作投诉次数：预期值0。实际无收到关于省药品、化妆品抽检工作的投诉。

四、项目取得的主要成效

通过实施2021年省级药品医疗器械化妆品抽检项目，按照省、市抽检工作计划，按时按质完成了省级药品检验643批次、药品抽样200批次、药包材抽样5批次以及化妆品检验70批次。通过开展抽检工作，充分发挥了抽检在发现药品和化妆品质量问题及风险中的作用，为行政监管提供了强有力的技术支撑，为执法部门立案查处制售假劣药品、化妆品行为提供了可靠技术依据，切实保障公众用药用妆安全。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于基础较薄弱，建议省财政资金继续加大对粤东、西、北地区药品质量安全检验机构的检验能力建设支持力度，确保药品质量安全技术监管的可持续发展，确保人民群众用药安全有效。下一步，我们将继续按照省、市2022年药品和化妆品抽检工作计划，全力以赴做好药品和化妆品的抽检工作任务，为我省药品和化妆品质量安全保障做出贡献。

清远市食品药品检验所

2022年5月11日